**Проект!**

**План за действие за периода 2019-2020 г.**

**за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020**

1. **Въведение**

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 (Стратегията) е приета с Решение № 5 на Министерския съвет от 06.02.2013 г. Това е водещият стратегически документ в тази област. Тя посочва визията, приоритетните направления и дейностите за развитие на политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2020 г. Този стратегически документ е особено важен за реализиране на единна, последователна и устойчива политика в областта на социалното включване, основана на интегриран подход и междусекторно сътрудничество на национално, областно и общинско ниво.

Стратегията се базира на приетата през 2010 г. в контекста на Стратегия „Европа 2020“ Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. Вземайки предвид регистрираните по-високи нива на бедност сред определени групи от населението, към Националната цел са формулирани четири специфични подцели, насочени към намаляване на бедността сред децата, лицата на 65 и повече навършени години, безработните и заетите лица, живеещи в бедност.

Във връзка с поставените цели по ключови области в Стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC)[[1]](#footnote-1) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните цели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2017 г. 38.9% от населението, или 2 766.6 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя намалява с 1.5 процентни пункта (п.п.) спрямо 2016 г., повече при жените – с 1.7 п.п., в сравнение с мъжете – с 1.3 п.п.

България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средното равнище за ЕС. По данни от EU-SILC за 2017 г. равнището на бедност в България е било 23.4%, което представлява повишаване с 0.5 п.п. спрямо 2016 г. Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (58.7% за 2017 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 8.2 п.п. по-висок (62.1%) в сравнение с безработните жени (53.9%). През 2017 г. делът на бедните сред заетите лица във възрастовата група 18-64 години намалява спрямо предходната година с 1.6 п.п. до 10.0%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е повече от 4 пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време (8.3% на пълно работно време, 35.6% на непълно работно време). Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 2.9 п.п. по-нисък от този при мъжете (8.4% при жените, 11.3 при мъжете). Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-голямо нарастване на риска от бедност през 2017 г. в сравнение с 2016 г. се наблюдава при едночленните домакинствата с лице на възраст над 65 години – с 10.8 п.п. (55% през 2017 г., 44.2% през 2016 г.). През 2017 г. 29.2% от децата на възраст 0-17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 2.7 п.п. по-малко спрямо 2016 г. (31.9%). Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 12.6 п.п.

Изпълнението на Стратегията се осъществява посредством разработването и прилагането на двугодишни планове за действие, които се приемат от Министерския съвет и в които се посочват конкретни мерки и дейности, индикатори за тяхното изпълнение, източници на финансиране, срокове и отговорни институции. Планът за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, като специфичен оперативен инструмент, осигурява практическата реализация на Стратегията за последния двугодишен период на нейното действие. Планът следва принципите, целите и приоритетите на Стратегията и очертава ключовите мерки в политиката в областта на бедността и социалното изключване.

Важни предпоставки за реализиране на приоритетите на политиката за социално включване са постигането на висок и устойчив икономически растеж, стабилни макроикономическа среда и публични финанси. При оценяване въздействието на социалната политика върху намаляването на бедността в страната следва да се отчитат и други елементи на системата, които не могат да бъдат обхванати при измерване на нейната ефективност. Забавянето във времето също възпрепятства отчитането на реалната стойност на броя на хората живеещи в бедност. Равнището на бедност е в пряка зависимост от равнищата на социално-икономическите неравенства, които са и един от основните фактори, обуславящи задълбочаването на бедността. Именно поради това усилията трябва да бъдат насочени към превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване с оглед тяхното трайно преодоляване.

1. **Очаквания за развитието на икономиката и пазара на труда през 2018 г. и 2019 г.**

През 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) се очаква да се повиши с 3.6%, като растежът ще бъде движен от вътрешното търсене. Подобно на първата половина на годината, през второто полугодие частното потребление ще продължи да бъде водещо за икономическия растеж, но темпът му на нарастване ще се забави и средно за годината се очаква да възлезе на 5.2%. Положителни са и очакванията за по-нататъшен ръст както на частните, така и на публичните инвестиции, които ще спомогнат за годишно повишение на бруто образуването на основен капитал от 8.9%. Нетният износ имаше отрицателен принос за растежа на БВП през първото полугодие, поради слабото представяне на износа и натиска върху вноса от страна на потреблението и инвестициите. Очаква се през втората половина на годината приносът на нетния износ да продължи да бъде отрицателен, но да се понижи в сравнение с първите шест месеца на 2018 г., в резултат на по-благоприятна динамика при износа и по-ограничено нарастване на вътрешното търсене.

Растежът на БВП ще се повиши до 3.7% през 2019 г. поради по-силните публични инвестиции и публично потребление. Очаква се ръстът на общите инвестиции в основен капитал да достигне 9.5%. Частното потребление ще запази своя сравнително висок темп на растеж от около 5%, но темпът леко ще се забави в сравнение с предходната година, поради по-ограниченото нарастване на заетостта. През 2019 г. се очаква ограничаване на отрицателното влияние от търговията с трети страни, което ще се отрази в леко ускоряване на общия растеж на износа на стоки и услуги. Със засилването на вътрешното търсене спрямо 2018 г. растежът на вноса се очаква да се ускори и да увеличи отрицателния принос на нетния износ към растежа на БВП до 2.4 п.п. В резултат от развитията във външната търговия, търговският дефицит се очаква да се разшири до 6.1%, а излишъкът по текущата сметка на платежния баланс да се свие до 0.9%, при 2.9% от БВП през 2018 г.

През първата половина на 2018 г. темпът на нарастване на заетите се забави до 0.7%, ограничаван от негативната динамика в селското стопанство, докато търсенето на труд в индустрията и услугите се ускори. Този профил на развитие на заетостта се очаква да се запази и през втората половина на годината, като средният за годината растеж на заетите се очаква да възлезе на 0.6%. Нивото на безработица ще се понижи до 5.4% и за първи път ще бъде под историческия си минимум от 2008 г., а повишението на коефициента на икономическа активност на населението ще отслабне спрямо 2017 г. поради намалението на работната сила. Високите нива на търсене на труд се очаква да продължат да бъдат съпроводени с ограничения от страна на предлагането на работна сила, което обуславя и очакваното забавяне в растежа на заетостта в средносрочен хоризонт.

През 2019 г. броят на заетите ще се повиши с 0.3%, като по-бавен темп на нарастване се очаква както в индустрията, така и в услугите. За все по-ограниченото предлагане на труд в икономиката влияние ще оказва както намалението на населението в трудоспособна възраст, така и бързото изчерпване на потенциалния свободен трудов ресурс от безработни и лица извън работната сила (най-вече обезкуражени лица). Коефициентът на безработица се очаква да се понижи до 4.8% за 2019 г., а нивото на участие в работната сила ще запази темпа си на повишение от предходната година, тъй като темпът на намаление на работната сила няма да надхвърли този на населението.

Динамиката на компенсацията на един нает се забави през първото полугодие на 2018 г., като тази тенденция ще е в сила за цялата година. Номиналният темп на повишение на показателя ще достигне 6.6% през 2018 г. и ще остане по-нисък от отчетения през 2017 г. (10.5%). В условията на ускорен растеж на производителността на труда и нарастване на цените в страната, компенсацията на един нает ще се повиши до 8.4% през 2019 г. Заедно със заложените увеличения на заплатите в сектор образование, както и нарастването на минималната работна заплата, положителен принос се очаква и по линия на планираните допълнителни разходи за труд в бюджетната сфера.

Предвид текущата динамика и очакванията за международните цени на енергийните стоки и суровините, средногодишната инфлация през 2018 г. се очаква да възлезе на 2.7%, като ускорението се дължи на по-сериозното повишение на тези цени през втората половина на 2017 г. и първата половина на 2018 г.

Средногодишното повишение на ХИПЦ[[2]](#footnote-2) през 2019 г. се прогнозира да достигне 3%. Базисната инфлация ще има основен принос за нарастването на общия индекс, поради очакванията за стабилно нарастване на вътрешното търсене, докато влиянието на международните цени ще бъде минимално, поради слабото им очаквано изменение през следващата година.

1. **Преглед на изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020:**

Прегледът на изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, има изключително важно значение, тъй като показва актуалната ситуация по напредъка в изпълнението на всеки един от приоритетите на Стратегията. Това ще позволи в новия двугодишен план за действие да бъдат заложени адекватни и релевантни мерки, с оглед подобряване на качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация посредством намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Ключов приоритет в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е **осигуряването на възможности за заетост** **и повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда**.През периода 2017-2018 г. политиката по заетостта бе насочена към подобряване на човешкия капитал, за да се подкрепи ръста на икономиката, като се подготвят кадри за работните места с необезпечено търсене. Специален акцент бе поставен на услугите за активиране на неактивни лица и осигуряване на изпреварващо обучение за удовлетворяване на потребностите на бизнеса. През периода януари 2017 г. – юни 2018 г. по програми и насърчителни мерки е субсидирана заетостта общо на 44 255 лица. Съществен е приносът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с чиято подкрепа в заетост и стажуване са включени 20 472 лица (с бенефициент Агенцията по заетостта). В обучение са включени 27 840 безработни и заети лица.

Продължават да се полагат целенасочени усилия за подобряване на **достъпа до образование** на деца и ученици от семейства в неравностойно социално положение, което е идентифицирано като едно от предизвикателствата пред политиката по социално включване. Засилени са дейностите в подкрепа на децата със специални образователни потребности и повишаване на квалификацията както на лицата, напуснали преждевременно училище, така и на тези, които никога не са посещавали училище. Значимо място в политиките за превенция на отпадането от училище е отделено на подобряване на обхвата на децата в предучилищното образование и повишаване на неговото качество. Към 2017 г. са подпомогнати 14 029 деца и ученици със специални образователни потребности, от тях 8 835 подпомагани от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и 5 194 – от назначени екипи в училище или детска градина. Реализирани са редица мерки по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., чието изпълнение продължава до 2020 г. – за осигуряване на условия за ограмотяване и за усвояване на учебно съдържание; за създаване на единна система за ориентиране през целия живот – чрез утвърждаване на центровете за кариерно ориентиране на учениците в България; за популяризиране на възможностите за професионалното образование и обучение до придобиване на професионална квалификация във формалната образователна система и други.

За осигуряване на **равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване** са изпълнени редица мерки, насочени към осигуряване на майчиното и детското здраве, ваксинопрофилактика, осигуряване на акушерски грижи на бременни жени, без оглед на техния здравноосигурителен статус, които са изключително важни за гарантиране на равен достъп до качествено здравеопазване и за превенция на здравето на тези уязвими групи. Също така, поставен е акцент и върху превенцията на сексуалното и репродуктивното здраве на подрастващите на възраст от 10 до 19 години със специален фокус върху уязвимите групи, особено ромското население, което продължава да бъде най-уязвима група в това отношение. С цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени в лечебни заведения, в които има разкрити родилни/неонатологични структури, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020) е въведен масов неонатален слухов скрининг. В периода 1 януари – 31 декември 2017 г. са извършени общо 55 919 изследвания, което представлява изследване на 87.43 % от всички живородени деца в страната. С оглед данните, които сочат, че през 2015 г. са обхванати едва 42,37% от живородените, а през 2016 г. – 79.67 %, може да се отбележи, че по отношение на обхвата на скрининга се наблюдава трайна тенденция за увеличение.

Съществен напредък се отчита по изпълнението на заложените мерки и дейности за **премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване**. В резултат на предприетите действия, свързани с процеса на деинституционализация и разкриване на нови социални услуги, през последните години се наблюдава устойчива тенденция за увеличаване на броя на социалните услуги в общността за деца и възрастни хора и хора с увреждания. Към м. септември 2018 г. общият брой на социалните услуги в общността е 1 147 (615 за деца и 532 за възрастни хора и хора с увреждания), с общ капацитет 23 805 места. С Решение на Министерския съвет през м. януари 2018 г. е приет План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, който обхваща мерките за първия етап от изпълнението на процеса на деинституционализация на грижата за хора с увреждания и възрастни хора. Продължава процесът на деинституционализация на грижата за деца, като през 2018 г. са закрити 6 Дома за деца, лишени от родителска грижа и 2 Дома за медико-социални грижи за деца. Със Заповед № РД01-0918/09.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е спряно настаняването на деца до 3-годишна възраст без увреждания в Домовете за медико-социални грижи за деца. За премахване на институционалния модел на грижа и за предоставяне на нови социални услуги в общността с финансиране по ОП РЧР и ОП РР продължават да се изпълняват процедури, имащи за цел да насърчат социалното включване на деца и семейства, както и на възрастни хора и хора с увреждания.

В обхвата на предприетите на национално ниво действия за реформи в сектора на социалните услуги е разработен проект на Закон за социалните услуги, който е одобрен от Министерския съвет на 05.12.2018 г. В процеса на консултирането на закона участие взеха широк кръг заинтересовани страни, включително представители на неправителствени организации, социалните партньори, академичните среди и др. Основните цели на нормативния акт са да осигури равен достъп до услуги, тяхното качество и ефективност, да гарантира правото на живот в домашна среда и в общността, както и да насърчи интегрирания подход и публично-частното партньорство при създаване и предлагане на социални услуги. За първи път се създава възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи.

В условията на ограничени финансови възможности, намаляване на работната сила в страната и застаряване на населението, значителна е ролята на социалните трансфери за намаляване на бедността. В тази връзка, ключово за изпълнението на дейностите, свързани с **осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания** са предприетите стъпки за подобряване на целенасочеността на социалните помощи, усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на семейните помощи и социалното подпомагане, провеждане на пенсионната реформа и повишаване доходите на пенсионерите.Важна промяна в областта на политиката за социално подпомагане през 2018 г., която засегна и други политики (закрила на детето, хората с увреждания и др.), беше увеличението на гарантирания минимален доход от 65 на 75 лв. По този начин се създадоха обективни нормативни предпоставки за разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства и за увеличаване на размера на социалните помощи и интеграционните добавки. През 2017 г. за отоплителен сезон 2017/2018 г. се направиха нормативни промени, които имаха за цел повишаване на ефективността на Програмата за целево енергийно подпомагане. През 2018 г., за отоплителен сезон 2018/2019 г., освен недопускане отпадане на пенсионери от програмата вследствие на увеличението на пенсиите от 1 юли 2018 г., се регламентира механизъм за автоматично осъвременяване на корекционния коефициент с оглед ежегодното осъвременяване на пенсиите. През 2017 г. се извършиха промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане с цел по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на техните права, установяването на ефективен механизъм за определяне на необходимата социална подкрепа на хората с трайни увреждания и намаляването на административната тежест.

От 01.01.2018 г. се увеличи доходният критерий за еднократната помощ при бременност, еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година от 400 лв. на 450 лв. За месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се въведе доходен критерий, в зависимост от който се определя не само достъпът до помощта, но и нейният размер. При доходен критерий до 400 лв. месечната помощ се предоставя в пълен размер, а при доходен критерий от 400,01 лв. до 500 лв., включително, месечната помощ е в размер на 80 на сто от пълния размер на помощта. Увеличиха се и размерите на месечните семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. През 2018 г. бяха извършени промени в Закона за семейни помощи за деца, с които считано от 01.01.2019 г. се въвежда нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Помощта цели да гарантира достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия, както и да се отговори на потребността от специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството.

През м. юли 2017 г. бяха приети промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., въз основа на които минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО стана 180 лв. от 1 юли 2017 г. (увеличение с 11.5 на сто) и 200 лв. от 1 октомври 2017 г. (увеличение с 11.1 на сто). От 1 юли 2018 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст нарасна с 3.8 на сто и е 207,60 лв. Размерът на социалната пенсия за старост също беше повишен два пъти през разглеждания период. От 1 юли 2017 г. размерът ѝ беше повишен от 118,14 лв. на 120,98 лв., а от 1 юли 2018 е 125,58 лв. За 2017 г. тежестта на една година осигурителен стаж във формулата за изчисляване на размера на пенсията се увеличи от 1.1 на 1.126, което е увеличение с 2.36 на сто. За 2018 г. тежестта на една година осигурителен стаж е 1.169, като процентът на нарастването в сравнение с този през 2017 г. е по-висок – 3.8 на сто. С новата, по-висока тежест на осигурителния стаж се преизчислиха и вече отпуснатите пенсии, вместо да бъдат осъвременени на основание на разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (т.нар. „швейцарско правило“). В тази връзка, от 1 юли 2017 г. и от 1 юли 2018 г. бяха преизчислени пенсиите за трудова дейност с по-високата тежест на осигурителния стаж.

**Подобряването на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване** е важно условие за подобряване на достъпа до социални, здравни, образователни услуги, услуги за заетост, както и тяхното качествено предоставяне. В тази връзка са изпълнени редица мерки, насочени към интегрирано предоставяне на услуги на безработни лица, получаващи социални помощи, с цел улесняване на достъпа до заетост и възможности за социално включване, постигане на по-добрата обвързаност на предоставянето на семейни и социални помощи с редовното посещение на предучилищна и училищна подготовка и други. Значително е подобрена координацията и взаимодействието между Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта чрез прилагане на пилотен модел за съвместно комплексно обслужване на граждани от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. В 73 Центъра за заетост и социално подпомагане на територията на страната на безработните лица се предоставят посреднически услуги с прилагане на гъвкав, индивидуализиран и интегриран подход.

Въз основа на създадения с Решение на МС № 373 от 5.07.2017 г. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през 2017 г. бяха приети промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, свързани с по-добрата обвързаност на предоставянето на семейни и социални помощи с редовното посещение на предучилищна и училищна подготовка. В края на 2018 г. е разкрит първият Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания, в който ще се оказва подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация на децата.

С проекта на Закон за социалните услуги се регламентира интегрираното предоставяне на подкрепа не само чрез социални услуги, но и чрез услуги от различни системи. Уреждат се и интегрираните услуги, като интегрираните здравно-социални услуги са изключително важни в процеса на деинституционализация на грижата за деца, възрастни хора и хора с увреждания. Предвиждат се координационни механизми при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи, социалната работа в други системи, както и подкрепата от други системи.

По отношение на мерките, свързани с **осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт**, следва да се отбележи приносът на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към средата на 2018 г. е постигнато понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради с 10 771 822 kWh/година, 513 домакинства са преминали в по-горен клас на енергийно потребление и 354 468 кв. м. незастроени площи са създадени или рехабилитирани в градските райони. Към 31.08.2018 г. 92 752 жилища са преминали в по-горен клас на енергийно потребление по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. За осигуряване на достъпна среда в сферата на културата през първото полугодие на 2018 г. Министерството на културата изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, който е внесен в Народното събрание, като една от предложените промени е свързана с осигуряването на безплатен вход и за придружителите на хора с увреждания при посещенията им в музеите, с което се разширява достъпът до културното наследство. Реализирани са програми за подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, любителското творчество, читалищното дело и за развитие на обществените библиотеки, като тенденцията е увеличение на средствата по тези програми и съответно броят на реализираните дейности.

Въпреки постигнатите резултати, ограниченията на средата са сериозна пречка за участие на уязвимите групи и в частност на хората с увреждания в обществения живот. Отчита се необходимост от предприемане на допълнителни мерки и постигането на по-съществени резултати за осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и др., за осигуряване на достъп до информация и комуникация и за осигуряване на достъп до публични услуги.

Анализът на изпълнението на мерките, свързани с **подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните** показва, че въпреки изпълнението на конкретни дейности, имащи отношение към този проблем, е налице необходимост от цялостна хармонизирана политика, отчитаща комплексните потребности на бездомните лица. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предстои по 13 сключени договора за безвъзмездна финансова помощ да бъдат рехабилитирани 473 социални жилища в градските райони и 2 223 представители от маргинализирани групи, включително роми, да се ползват от модернизирана социална инфраструктура. Изработен е проект на Национална жилищна стратегия 2018-2030 г., който е в процес на обществено обсъждане и консултации. Предстои приемането на документа от Министерския съвет.

Важен елемент, необходим за успешното изпълнение на приоритетите на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, са мерките за **работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия**. Проучването и обмена на добри практики между държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване са важни за насърчаване на взаимното учене между страните-членки и за идентифицирането и трансфера на добри практики. Ключов инструмент за изграждането на мрежи и обмяната на опит и добри практики между страните-членки в областта на социалната закрила и социалното включване са провежданите в рамките на европейския Отворен метод на координация по въпросите на социалната закрила и социалното включване (ОМК) партньорски проверки. България участва ежегодно в тях. Особено важна за реализиране на координацията и взаимодействието между заинтересованите страни е подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез процедура „Транснационални партньорства“, насочена към трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

1. **Основен фокус на Плана за действие в контекста на водещите цели и приоритети на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020**

Планът за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е структуриран в девет приоритетни области, съобразно приоритетите на Стратегията:

1. Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда;

2. Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;

3. Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;

4. Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване;

5. Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания;

6. Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване;

7. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт;

8. Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните;

9. Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия.

В контекста на целите на Стратегия „Европа 2020“ за приобщаващ растеж и националните цели на България в Националната програма за реформи, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 поставя като водещ приоритет насърчаването на заетостта и повишаването на доходите от труд. Този приоритет е изцяло в съответствие с водещите инициативи на ЕС, като Препоръката на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда, Европейската гаранция за младежта, Европейския стълб на социалните права и др. В изпълнение на тези приоритети Планът за действие за периода 2019-2020 г. съдържа мерки, които насърчават активното включване на най-отдалечените от пазара на труда – неактивни лица, продължително безработни лица, безработни младежи, лица с ниска степен на образование, хора с увреждания и др.

Последните данни на Националния статистически институт очертават положителни тенденции на пазара на труда, достигане на предкризисните нива на безработица, нарастване на доходите от труд и ръст на икономиката. Благоприятната икономическа ситуация в страната, постигнатите положителни резултати и устойчивият икономически ръст, са фактор за постигане на заложените приоритети. В областта на доходите в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. е заложено създаване на условия за ръст на икономическата активност, който ще позволи достигане на равнище на средната работната заплата до 1500 лв. а в областта на минималната работна заплата ще се достигане равнище от 650 лв. в края на мандата и разработването на механизъм за определянето на минималната работна заплата.

Определянето на минималната работна заплата оказва влияние при определянето на възнагражденията. Новият размер на минималната работна заплата от 560 лв. за 2019 г. е съобразен с макроикономическата среда, ще допринесе за повишаване на мотивацията на работната сила, в частност на най-нискодоходната група, за търсене на работа, реализиране и задържане на трудовия пазар, за повишаване на жизненото равнище на тази група и намаляване на риска от бедност сред работещите.

С оглед на основния фокус на Стратегията върху превенцията на бедността, важно място в нея заемат и мерките за осигуряването на достъп до качествено образование и здравеопазване. Документът е съобразен с водещите приоритети на европейско ниво за превенция и намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до образование и обучение за деца и ученици в неравностойно положение, осигуряването на достъп до висококачествени услуги за здравна и дългосрочна грижа. По отношение на здравеопазването, заложените в Плана за действие за периода 2019-2020 г. мерки са свързани с осигуряването на майчиното и детското здраве, ваксинопрофилактика, осигуряване на акушерски грижи на бременни жени, които са изключително важни с цел осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване за превенция на здравето. С оглед на подобряването на благосъстоянието на децата в Плана за действие за периода 2019-2020 г. е предвидено разработването на проект на Закон за детето и семейството, чрез който ще се създадат условия за гарантиране на правата на всички деца в България.

През 2019 г. ще продължи прилагането на основните политики по отношение на увеличаване размерите на пенсиите, като от 1 януари 2019 г. стойността на процента (тежестта) по чл. 70, ал. 1 от КСО за всяка една година осигурителен стаж, която ще се прилага при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии ще се увеличи от 1,169 на 1,2. От 1 юли 2019 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г. вкл., ще се увеличат с 5,7 на сто (процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО), при отчитане на новата „тежест“ на година осигурителен стаж. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО и социалната пенсия за старост, както и свързаните с тях пенсии и добавки, ще се увеличат от 1 юли с 5,7 на сто, тоест с процента, определен по чл. 100 от КСО.

През 2019 г. Министерството на труда и социалната политика ще работи активно и за изпълнение на приоритета за гарантиране на правата на хората с увреждания. Усилията за усъвършенстване на нормативната база в тази област ще продължат с фокус върху създаването на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита.

**V. Приложение – Таблица с дейности по приоритетните направления**

**ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020**

| **Дейност/и** | **Срок** | **Индикатори за изпълнение** | **Източници на финансиране** | **Размер на финансиране** | **Водеща/и институция/и** | **Партньор/и** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет № 1 Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда** | | | | | | |
| ***Мярка: Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез предоставяне на обучение за придобиване на квалификация*** | | | | | | |
| Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по заявка на работодателя, при условията и по реда на чл. 63 от ППЗНЗ | 2019-2020 г. | 780 лица, включени в обучение и 780 – в последваща заетост | Държавен бюджет – НПДЗ | 830 500 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели, обучаващи институции |
| Организиране и провеждане на обучение на възрастни, финансирано със средства от държавния бюджет (Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”) | 2019-2020 г. | 4 060 лица, включени в обучение, вкл. хора с увреждания | Държавен бюджет – НПДЗ | 7 014 000 лв. | МТСП, АЗ, ЦРЧРРИ, ДП БГЦПОО | Работодатели, обучаващи институции |
| Обучение и заетост по проекти на социалните партньори | 2019-2020 г. | 14 550 лица, включени в обучение и 4 900 лица, включени в субсидирана и несубсидирана заетост | Държавен бюджет – НПДЗ | 19 000 000 лв. | МТСП, АЗ | Социални партньори |
| Насърчаване на разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) (чл. 46а от ЗНЗ) | 2019-2020 г. | 120 лица, включени в дуално обучение и заетост | Държавен бюджет – НПДЗ | 1 370 939 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели, обучаващи институции |
| Насърчаване на работодателите да наемат хора с трайни увреждания (Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания; Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, Програма „Кредит без лихва за хора с увреждания“; чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ; чл. 52 от ЗНЗ) | 2019-2020 г. | 4 310 лица, включени в заетост | Държавен бюджет – НПДЗ | 30 787 495 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| Организиране и провеждане на младежки трудови борси | 2019-2020 г. | Провеждане на 80 специализирани трудови борси за младежи | Държавен бюджет – НПДЗ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 160 000 лв. | АЗ | Работодатели |
| Операция „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2019-2020 г. | Интеграция на уязвимите групи на пазара на труда, които са с основно и по-ниско образование (под ISCED 3) или са без образование;  Безработни лица с ниска степен на образование – 6300 лица;  Безработни участници с ниска степен на образование, които при напускане на операцията  придобиват квалификация – 4 225 лица. | ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. | 10 000 000 лв. | АЗ | Асоцииран партньор МОН |
| Операция „Работа“ | 2019 г. | Безработни и неактивни лица – 9 635 | ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. | 80 000 000 лв. | АЗ | Работодатели, реален сектор, неправителствени организации, общини, общинските предприятия |
| ***Мярка: Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда*** | | | | | | |
| Прилагане на гъвкав, индивидуален или интегрален подход при предоставяне на посреднически услуги на безработните лица | 2019-2020 г. | Понижение на средногодишното равнище на безработица на годишна база с 0,2 п.п. | Държавен бюджет – НПДЗ/ОП РЧР 2014-2020 г. | НП | АЗ |  |
| Изпълнение на програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на интеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи (Програма „Мелпомена”; чл. 43а; чл. 46; чл. 50; чл. 51, ал.1; чл. 53а; чл. 55г, 55г за наставници; чл. 55д от ЗНЗ) | 2019-2020 г. | 2 880 лица, включени в заетост | Държавен бюджет – НПДЗ | 12 681 852 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, чл. 55в от ЗНЗ) | 2019-2020 г. | 1 710 лица, включени в заетост | Държавен бюджет – НПДЗ | 11 638 567 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| Насърчаване на работодателите да наемат лица в предпенсионна възраст (Национална програма „Помощ за пенсиониране”, чл. 55а от ЗНЗ) | 2019-2020 г. | 1 260 лица, включени в заетост | Държавен бюджет – НПДЗ | 12 555 693 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| Подкрепа на безработни лица без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация (Национална програма „Активиране на неактивни лица”; Национална програма за обучение и заетост на бежанци; Регионални програми за заетост и обучение; чл. 55 от ЗНЗ) | 2019-2020 г. | 5 074 лица, включени в заетост, вкл. хора с увреждания, 20 лица, включени в обучение, вкл. хора с увреждания | Държавен бюджет – НПДЗ | 29 714 355 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| Операция „Родители в заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2019-2020 г. | Брой родители с деца – 2 250;  Безработни и неактивни лица – 3 000. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 30 000 000 лв. | АЗ | АСП,  родители на деца от 0 до 12 години |
| Операция „Обучения и заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2019-2020 г. | Интеграция на безработни лица на възраст над 29 години, регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния сектор или институции на местно самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост;  Неактивни и безработни лица над 29 години – 2 500. | ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. | 91 000 000 лв. | АЗ | Работодатели, бизнес организации,  администрации на местната власт, както и общински предприятия по чл. 52 от ЗОС |
| Поддържане на база с данни на работодатели, с цел посредничество за реализация на търсещите и получилите международна закрила на пазара на труда | 2019-2020 г. | Брой лица, търсещи и получили международна закрила, реализирани на пазара на труда | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ДАБ при МС | МТСП, АЗ, ДБТ, работодатели, НПО |
| Предоставяне на занимания по български език, музика, арт, спорт и др. в местата за временно настаняване на чужденци, търсещи международна закрила | 2019 г. | Брой лица, включени в заниманията | ФУМИ и проект „Бежанци“ |  | ДАБ при МС,  Каритас-София и Си Ви Ес - България |  |
| ***Мярка: Ефективно финансиране на достъпа до образование и обучение*** | | | | | | |
| Подпомагане на равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание | 2019-2022 г. | За целия период на реализиране на проекта:  - Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 500;  - Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340;  - Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000;  - Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1.43%. | По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР. |  | МОН |  |
| Подпомагане на равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание | 2019 г. | Ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 7- и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система;  Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа. | Бюджет на ЦОИДУЕМ | 165 960,00 лв.  46 320,00 лв. | ЦОИДУЕМ | Общини; РУО; държавни висши училища; детски градини; училища; обслужващи звена |
| Осигуряване на допълнителни гъвкави възможности за финансово подпомагане на обучаваните студенти и докторанти чрез прилагане на модела за кредитиране, съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти | 2019-2020 г. | Сключени 1 500 нови кредита на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти през 2017 г. | Държавни гаранции до 50 млн. лв. за 2019 г. и до 50 млн. лв. за 2020 година, заложени  в държавния бюджет. | Държавни гаранции до 50 млн. лв. за 2019 г. и до 50 млн. лв. за 2020 г. | МОН | Банките, подписали типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с министъра на образованието и науката |
| ***Мярка: Осигуряване на услуги, необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи с акцент върху социалните умения и подобряване на индивидуалната социална работа с тези лица*** | | | | | | |
| Осигуряване на достъп до курсове за ограмотяване на възрастни и на подходяща среда за компенсиране на проблемите относно грамотността | 2019 г. | За целия период на реализиране на проекта:  - Брой лица над 16 години, включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП НОИР – 10 000;  - Дял на получилите удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП – 80 %. | По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1“ по ОП НОИР |  | МОН | МТСП, ДАБ, АЗ (асоциирани партньори) |
| Изпълнение на операция „Активно включване“ | 2019 г. | Участници на възраст над 29 години, започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията – 560;  Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете – 560;  Участници с увреждания над 18 години, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица 560;  Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги – 1 010. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 22 755 755, 23 лв. | Допустими бенефициенти по процедурата: НПО; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни институции и организации; доставчици на социални услуги; работодатели; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране |  |
| ***Мярка: Насърчаване на предприемачеството, включително и социалното предприемачество*** | | | | | | |
| Изпълнение на насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на предприемачеството | 2019-2020 г. | 510 лица в заетост и обучение на 30 лица | Държавен бюджет – НПДЗ | 972 426 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| Създаване и поддържане на електронна платформа в подкрепа партньорствата и съвместната дейност на социалните предприятия | 2020 г. | Специфична функционалност на интернет страница | В рамките на бюджета на отговорната институция и проектно финансиране | НП | МТСП | Заинтересовани страни |
| Изпълнение на операция „Развитие на социално предприемачество“ | 2019 г. | Брой подкрепени кооперативни предприятия и предприятия на социалната икономика, продължили дейността си 6 месеца след приключване на операцията – 115;  Неактивни или безработни участници в заетост след приключване на операцията – 820. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 51 234 538,91 лв. | Социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, НПО | Образователни и обучителни организации и институции; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, НПО |
| ***Мярка: Осигуряване на условия за намаляване на броя на работещите бедни*** | | | | | | |
| Изпълнение на Програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 г. и достигане на минимална работна заплата от 650 лв. през 2021 г. | Постоянен | Актуализиран размер на минималната работна заплата | НП | НП | МТСП | МФ, социални партньори |
| Изпълнение на насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на намаляване броя на работещите бедни  (чл. 42, ал. 2 от ЗНЗ; чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ) | 2019-2020 г. | 720 лица в заетост извън границите на населеното място по местоживеене | Държавен бюджет – НПДЗ | 276 000 лв. | МТСП, АЗ | Работодатели |
| Операция „Ваучери за заети лица” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2019-2020 г. | Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование (под ISCED 4) – 17 600;  Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация при напускане на операцията – 12 600. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 50 000 000 лв. | АЗ |  |
| Операция „Обучения за заети лица“ | 2019 г. | Участници, придобили квалификация при напускане на операцията – 22 250 лица | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 50 000 000 лв. | Работодатели, социални партньори | Работодатели; социални партньори; центрове за професионални обучения (в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата) |
| Операция/Проект „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2019-2020 г. | Индикатори за изпълнение:  - Брой проекти, насочени към публични администрации и публични услуги в сферата на пазара на труда – 1;  - Заети лица в институциите на пазара на труда, обхванати в мерки по програмата – най-малко 2 000 заети лица, включени в дейностите по схемата.  Индикатори за резултат:  - Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда – минимум 3;  - Заети лица в институциите, работещи в сферата на пазара на труда, повишили своята квалификация – най- малко 2 000 заети лица. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 36 400 000 лв. | АЗ | Работодатели, бизнес организации |
| ***Мярка: Организация на стажуване, специфично за работното място обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности за млади безработни без трудов опит, със средно и висше образование в публичния и реалния сектор*** | | | | | | |
| Изпълнение на дейностите, включени в Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. | 2019-2020 г. | Брой изготвени индивидуални планове за действие на младежи до 29 години – 110 000  Брой безработни младежи до 29 години, включени в обучение, заетост, чиракуване, стажуване, субсидирани със средства от ДБ/ОП РЧР – 20 000;  Брой младежи, включени в заетост на първичен пазар на труда – 60 000. | Държавен бюджет –в рамките на бюджета на отговорната институция, Инициатива за младежка заетост за България, ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. | В рамките на утвърдения бюджет | МТСП, АЗ | Министерства, социални партньори, общини, младежки организации |
| Изпълнение на програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на интеграцията на пазара на труда на младежите (Програма „Старт на кариерата”; чл. 36, ал. 1; чл. 36, ал. 2; чл. 36а; чл. 41; чл. 41а; чл. 41а за наставници от ЗНЗ) | 2019-2020 г. | 2 005 младежи, включени в заетост, вкл. хора с увреждания, в т.ч. 150 младежи, вкл. в чиракуване при 150 наставници | Държавен бюджет – НПДЗ | 12 658 172 лв. | МТСП, АЗ | Централни ведомства, публични администрации, областни и общински администрации, работодатели |
| Операция „Обучения и заетост за младите хора” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2019-2020 г. | Безработни включени участници от 15 до 29 години – 2 300;  Безработни младежи от 15 до 29 години, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/ обучение, или които получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 18 728 лица. | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 123 854 936 лв. | АЗ | Работодатели, бизнес организации,  органи на изпълнителната власт, съгласно ЗМСМА, както и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС, които са допустими работодатели |
| Операция „Готови за работа” по ОП РЧР2014-2020 г. | 2019-2020 г. | Стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в ДБТ и подобряване възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация.  Брой активирани неактивни младежи от 15 до 29 години – 3 100;  Индикатор за резултат:  Неактивни участници от 15 до 29 години, вкл. неангажирани с образование или обучение, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелни заети – 3 000 лица. | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 10 000 000 лв. | АЗ |  |
| Операция „Младежка заетост”, Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2019-2020 г. | Брой младежи до 29-годишна възраст, включени в стажуване или обучение по време на работа при работодател – най-малко 2 000 лица;  Безработни участници, които завършват интервенция, финансирана от ИМЗ – най-малко – 1 600. | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 82 000 000 лв. | АЗ | Работодатели, бизнес организации |
| Разширяване на достъпа до професионално обучение чрез лицензиране на нови ЦПО или допълване лицензията на лицензирани ЦПО на територията на цялата страна за придобиване на квалификация по професии за лица, навършили 16 години | 2018-2020 г. | Брой лица, придобили квалификация по цяла професия;  Брой лица, придобили квалификация по част от професия. | Такси за лицензиране, определени съгласно ПМС | НП | НАПОО | МОН, МТСП, АЗ, социални партньори и други заинтересовани страни |
| **Приоритет № 2 Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование** | | | | | | |
| ***Мярка: Мониторинг на физическата среда за осигуряването на задължителна предучилищна подготовка на децата и осигуряване на допълнителна подкрепа*** | | | | | | |
| Подобряване на условията за модерни образователни услуги | 2023 г. | Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – брой ученици;  Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура – брой лица;  Модернизирани образователни институции – 102 по проектите на МОН. | ОП РР 2014-2020  Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие – група дейности „Образователна инфраструктура“ и Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране | 111 813 000 лв. (за модернизация на 102 образователни институции по проекти на МОН) | МРРБ, Общини, МОН, МК, ММС | Общини, МОН, МК, ММС |
| Реализиране на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст | 2019/2020 учебна година | Брой посещения от екипите за обхват;  Брой обхванати след посещенията на екипите;  Брой дейности с родителите на деца в риск/отпаднали;  Брой дейности с други заинтересовани страни в процеса на реализиране на Механизма. | Национална програма „Заедно за всяко дете“– с два модула:  Модул 1: „Подпомагане на екипите за обхват“;  Модул 2:  „Взаимодействие на екипите за обхват с родителите и институции за реализиране на Механизма“ | 250 000/300 000 лв. | МОН | Общини, училища и детски градини, други представители на участващите институции в Механизма по ПМС № 100/08.06.2018 г. |
| Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание | 2019 г. | Деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3- и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система;  Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение по български език. | Бюджет на ЦОИДУЕМ | 105 480,00 лв.  129 120,00 лв. | ЦОИДУЕМ | Общини; РУО; държавни висши училища; детски градини; училища; обслужващи звена |
| Осигуряване на по-добра подготовка за училище за деца от уязвими групи, включително и от ромски произход; по-добри социални умения на децата на възраст 3-6 години; по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език | 2019-2024 г. | Подобряване на материално-техническата база в детските заведения и въвеждане на иновативни образователни и социални мерки за деца от уязвими групи на възраст от 3-6 години – 40;  Деца, включени в иновативните образователни и социални дейности – 400. | Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. | 6 029 412 евро | МОН | Общини, Съвет на Европа, Норвежка асоциация на местните и регионални власти |
| Подобряване на достъпа до задължително предучилищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата в подготвителните групи | 2019-2020 г. | Брой деца, включително от уязвими групи, с осигурени познавателни книжки за безвъзмездно ползване | В рамките на бюджета на отговорната институция | За учебната 2019/2020 г. – 3 367 220 лв. | МОН |  |
| Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание | 2019 г. | Брой деца от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция – 15 000 | По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП НОИР |  | МОН | Общини, детски градини, общински училища с подготвителни групи и НПО |
| Подпомагане на ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование | 2019-2022 г. | Детски градини, подкрепени по ОП НОИР за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) – минимум 1 500 от всички 1 894;  Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция) – 50 000;  Брой национални кампании за мотивация на родителите от целевата група – 6;  Брой национални кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи и недискриминация – 6;  Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) – 40 000;  Относителен дял на децата от уязвимите групи с напредък по български език от участието им в операцията – 85%;  Групов нетен коефициент на записване в детските градини – повишение с 2% за периода на операцията. | По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР |  | МОН | ЦОИДУЕМ |
| Осигуряване на условия и ресурси за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата и за приобщаващо образование | 2019-2020 г. | Брой специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.), които подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата | В рамките на средствата от държавния бюджет по функция „Образование“ за делегираните от държавата дейности за детските градини, училищата и РЦПППО | НП | МОН | Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. |
| Осигуряване на условия и ресурси за обучение и подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) | 2019-2020 г. | Брой специалисти от ЦСОП, които обучават и подкрепят деца и ученици със специални образователни потребности;  Брой деца и ученици със специални образователни потребности, включени в обучение и подкрепа в ЦСОП. | В рамките на бюджета на съответния ЦСОП за съответната година | НП | МОН | ЦСОП |
| Осъществяване на приобщаващо образование за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, чрез осигуряване на обучение по български език и обща подкрепа за личностно развитие | 2019-2020 г. | Брой деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, записани в училища | В рамките на бюджета на съответното училище за съответната година | НП | МОН |  |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Достъп (нови деца и ученици от уязвими групи) до предучилищна подготовка и начално образование (1-4 клас) в 6 града: Бургас, Сливен, Пловдив, Монтана, Шумен, Русе и 9 по-малки населени места, партньори на големите градове: ремонтирани и нови детски градини и училища, образователни медиатори, деца и родители | м. април 2019 г. | Брой нови деца и ученици в ремонтирани градини и училища;  Брой образователни медиатори;  Брой консултирани родители. | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ | Общо финансиране на компонент образование - 2 710 000 лв. | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегрирана в МТСП, МОН | 6 общини, детски градини, училища, медиатори, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Подобряване качеството на знания и навици на деца и ученици от ромски произход: допълнителни обучения по български език, наваксващи занимания по отделни предмети, социализиране и обучение чрез спорт, игри и изкуство, летни лагери, посещение на театри и екскурзии | м. април 2019 г. | Брой включени деца в извънкласни дейности;  Брой учители ангажирани в извънкласни часове;  Брой деца в летни лагери и екскурзии. | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ | Общо финансиране на компонент образование - 2 710 000 лв. | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегрирана в МТСП, МОН | Детски градини, училища, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Подобряване на обхвата и задържането на деца и ученици в детски градини и начални училища – медиаторска дейност и работа с родители (общи занимания деца и родители, психологически консултации, кампании с родители за ползата от образование) | м. април 2019 г. | Брой образователни медиатори, обучени и включени в проекта;  Брой родители включени в консултации и кампании. | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ | Общо финансиране на компонент образование - 2 710 000 лв. | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегрирана в МТСП, МОН | Общини, детски градини, училища, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Подобряване на качеството на преподаване за деца и ученици от уязвими групи: обучение на директори, учители и възпитатели за въвеждане на иновативни методи и техники, работа в мултикултурна среда. Ръководител на обученията – ЦОИДУЕМ; обучители от регистъра на МОН | м. април 2019 г. | Брой обучени директори, учители, медиатори | БГ-швейцарска програма, ЗОВ | 104 000 лв. само за обучения | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегрирана в МТСП, МОН | ЦОИДУЕМ, обучителни организации, детски градини, училища, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Превенция на отпадането на деца и ученици от уязвими групи: обучение на директори, учители и образователни медиатори на методи и техники за задържане на децата в образователни институции, Ръководител на обученията – ЦОИДУЕМ; обучители от регистъра на МОН | м. април 2019 г. | Брой обучени директори, учители, медиатори | БГ-швейцарска програма, ЗОВ | 104 000 лв. само за обучения | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегрирана в МТСП, МОН | ЦОИДУЕМ, обучителни организации, детски градини, училища, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Работна група на ЗОВ-МОН: Официално регистриране на образователните медиатори в Националния регистър на професиите | м. април 2019 г. | Регистрация на професията на образователен медиатор |  | НП | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегрирана в МТСП, МОН | Работна група ЗОВ-МОН |
| ***Мярка: Подкрепа за посещаване на училище за ученици от уязвими групи, живеещи в отдалечени райони, от семейства с ниски доходи и други*** | | | | | | |
| Подобряване на достъпа до училищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване от учениците на:  - учебници и учебни комплекти за I клас – ежегодно безвъзмездно предоставяне;  - учебни помагала за II – IV клас, които са в единна система с учебника – ежегодно безвъзмездно предоставяне;  - учебници за II – IV клас – продължителността на ползване е три учебни години;  - учебници за V-VII клас – продължителността на ползване е три учебни години | 2019-2020 г. | Брой ученици, включително от уязвими групи, с осигурени учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване | В рамките на бюджета на отговорната институция | За учебната 2019/2020 г. – 15 028 515 лв. | МОН |  |
| Включване на деца, търсещи международна закрила в българската образователна система | Учебна 2018-2019 г. | Брой включени деца | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ДАБ при МС | МОН |
| Провеждане на часове по толерантност в училища, предоставящи обучение на деца, търсещи, международна закрила | 2018-2019 г. | Брой обхванати училища;  Брой проведени часове. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ДАБ при МС | МОН |
| Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила | 2019 г. | Брой ученици и младежи, участващи в мерките – 18 750 | По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по ОП НОИР |  | МОН | Общини, училища и НПО |
| Обмен на информация между ДАБ при МС и МОН за броя на децата в училищна възраст, търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на агенцията, по реда на споразумение между двете институции | 2018-2019 г. | Брой справки за броя на настанените деца в училищна възраст;  Брой справки за броя на децата, посещаващи курсове по български език;  Брой включени деца в българската образователна система. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ДАБ при МС | МОН, РУО |
| Подпомагане процеса на първоначална адаптация на чужденците, търсещи международна закрила, чрез обучение по български език и образователни дейности за деца и възрастни | 2018-2019 г. | Брой проведени занимания;  Брой включени лица. | ДАБ при МС и Каритас-София | НП | ДАБ при МС | НПО |
| Организиране и провеждане на часове за подобряване на здравната култура на децата, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове | 2018-2019 г. | Брой занимания | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ДАБ при МС | НПО |
| Организиране на срещи за информиране и запознаване на чужденците, настанени в приемателните центрове, с етапите в българската образователна система;  Мотивиране на чужденците търсещи работа, за включване в обучение и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование | 2018-2019 г. | Брой проведени срещи | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ДАБ при МС | НПО |
| **Приоритет № 3 Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване** | | | | | | |
| ***Мярка: Утвърждаване на модела на здравните медиатори, като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвимите групи*** | | | | | | |
| Осигуряване на акушерска помощ на здравно неосигурени жени; осигуряване по един профилактичен преглед през времето на бременността на здравнонеосигурените жени, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | Постоянен | Брой обхванати бременни | В рамките на бюджета на МЗ и НЗОК | 2019 г. – 4 500 000 лв.  2020 г . – 5 000 000 лв. | МЗ | НЗОК |
| Осигуряване на възможности за медицински консултации от АГ специалисти за здравнонеосигурени бременни с патология на бременността извън прегледа по реда на Наредба 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени | Постоянен | Брой функциониращи Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве | Бюджет на НППМДЗ | 2019 г. – 2 000 000 лв. за осигуряване дейността на ЗКЦ  2020 г. – 2 000 000 лв. за осигуряване дейността на ЗКЦ | МЗ |  |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Достъп до първични здравни грижи за неосигурени лица, представители на уязвими групи (фокус върху млади семейства, майки, бременни) – консултации, прегледи и здравна медиация в 6 града: Бургас, Сливен, Пловдив, Монтана, Шумен, Русе и 9 по-малки населени места, партньори на големите градове | м. април 2019 г. | Брой здравни медиатори; брой ангажирани лекари;  консултирани и прегледани неосигурени роми | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ | Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегриран в МТСП, МЗ | 6 общини, медицински центрове, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Информационни кампании относно здравно-осигурителните права на ромите | м. април 2019 г. | Брой участващи в кампаниите | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ | Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | БГ-швейцарска програма ЗОВ, интегриран в МТСП, МЗ | 6 общини, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Информационни кампании за здравна профилактика | м. април 2019 г. | Брой участващи в кампаниите | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ | Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | БГ -швейцарска програма ЗОВ, интегриран в МТСП, МЗ | 6 общини, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Дейности по семейно планиране | м. април 2019 | Брой участващи в кампаниите | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ | Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | БГ -швейцарска програма ЗОВ, интегриран в МТСП, МЗ | 6 общини, медицински центрове, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Информационни кампании за семейно планиране | м. април 2019 | Брой участващи в кампаниите | БГ-швейцарска програма, ЗОВ, съфинансирана от МТСП, МОН и МЗ | Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | Общо финансиране на компонент здраве – 2 395 000 лв. | 6 общини, НПО |
| Българо-швейцарска програма, Здраве и Образование за всички, ЗОВ: Работа с работна група на ЗОВ към МЗ за – 1) Изготвяне на предложение за включване на дейности за семейно планиране в *Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве*;  2) Подобряване на статута на здравния медиатор | м. април 2019 | Изготвени и одобрени предложения | В рамките на бюджета на ангажираните институции | НП | ЗОВ, МЗ |  |
| ***Мярка: Повишаване на имунизационния обхват в дългосрочен план до 95% от подлежащите на имунизации*** | | | | | | |
| Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести чрез ваксинопрофилактика и надзор на заразните болести | Постоянен | Осигурени и разпределени ваксини за изпълнение на Имунизационния календар на България;  Постигане и поддържане на имунизационен обхват при 95% от подлежащите на основни планови имунизации деца и 75% обхват при подлежащите на реимунизации лица над 18-годишна възраст;  Недопускане възникването и разпространението на епидемии от ваксино-предотвратими заразни болести. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 2019 г. – 30 242 448 лв.  Прогноза за 2020 г. – 32 млн. лв. | МЗ, РЗИ | ОПЛ, НЗОК |
| **Приоритет № 4 Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване** | | | | | | |
| ***Мярка: Предоставяне на устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в общността, отговарящи на индивидуалните нужди на потребителите*** | | | | | | |
| Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на социалните услуги | 2019 г. | Подобряване на механизмите за планиране, финансиране, контрол и мониторинг на социалните услуги. Повишаване на тяхното качество, ефективност и устойчивост. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | МТСП | Всички ангажирани страни |
| Изпълнение на проект „Нови стандарти за социални услуги“ по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2019 г. | Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги | ОП РЧР 2014-2020 г. | 1 700 000 лв. | МТСП | МЗ, АСП |
| Операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ | 2023 г. | Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 265;  Специфичен индикатор за процедурата:  Участници над 18 години, вкл. с увреждания, получаващи патронажна грижа – 17 000. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 45 900 000 лв. | Компонент 1: Министерство на здравеопазването  Компонент 2: Общини | Допустими партньори по Компонент 2: доставчици на социални услуги; общини, публични лечебни и здравни заведения |
| Изпълнение на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ | 2019-2024 г. | Лица, на които се предоставят домашни грижи – 750;  Възрастни лица, ползващи услугата телепомощ – 500;  Брой работни места, създадени в общините в неравностойно положение за нуждите на услугите за домашни грижи / телепомощ (Брой на медицинските сестри, домашни помощници и персонал за телепомощници, обучени и наети) – 45;  Брой подкрепени центрове за домашни грижи за възрастни хора **–** 7**.** | Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. | 3 333 333 евро | БЧК | МТСП, МЗ,  Норвежка асоциация на местните и регионални власти |
| Операция „Социално включване в общността“ | 2020 г. | Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете – 100;  Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги – 200; Участници с увреждания над 18 години, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 200;  Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги – 450. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 5 000 000 лв. | Доставчици на социални услуги | Неправителствени организации; общини |
| ***Мярка: Развитие на мрежа от услуги в семейна или близка до семейната среда за деца, хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижите на професионалисти*** | | | | | | |
| Разработване на проект на Закон за детето и семейството | 2019 – 2020 г. | Създаване на условия за гарантиране на правата на всички деца;  Разработен проект на Закон за детето и семейството. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | МТСП | Всички ангажирани страни, включително неправителствени и международни организации с опит и експертиза по въпросите, свързани с децата и гарантиране на техните права. |
| Изпълнение на актуализиран План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ | 2025 г. | Продължаване и финализиране на процеса на деинституционализация на грижата за деца съгласно актуализирания План за действие | Държавен бюджет, ОП РЧР 2014-2020 г.,  ОП РР 2014-2020 г. | Държавен бюджет,  ОП РЧР – 74 000 000 лв.  ОП РР – 57 000 000 лв. | МТСП, АСП | МЗ, МРРБ, МФ, общини, НПО |
| Изграждане на нови социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на децата и семействата и ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване за разширяване на дейността на вече съществуващи и функциониращи социални услуги в общността | 2023 г. | Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – бр. лица;  Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – брой обекти. | ОП РР 2014-2020 г. Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”; ЕФРР и национално съфинансиране | НП | МРРБ, МЗ, общини |  |
| Изграждане на нови социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и хора с увреждания и ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване за разширяване на дейността на вече съществуващи и функциониращи социални услуги в общността | 2023 г. | Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – брой обекти | ОП РР 2014-2020 г. Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на специалните грижи за възрастни и хора с увреждания”; ЕФРР и национално съфинансиране | НП | МРРБ, общини |  |
| Изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа | 2018-2021 г. | Прилагане на мерките и дейностите, заложени в Плана за действие за периода 2018-2021 г. | Държавен бюджет, ОП РЧР 2014-2020 г.,  ОП РР 2014-2020 г. | Държавен бюджет,  ОП РЧР – 70 000 000 лв.  ОП РР – 41 300 000 лв. | МТСП, АСП | МЗ, МРРБ, МФ, общини, НПО |
| Стартиране на операция „Подкрепа за лицата с увреждания“ | 2020 г. | Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги – 180 лица с увреждания, получаващи дневни и почасови грижи;  Участници, получаващи консултативни и други подобни услуги – 360;  Участници над 18 години, получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция – 60;  Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 6. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 15 985 053 лв. | Общини на територията на Република България, областни центрове, съгласно териториалното деление на страната на райони на планиране от ниво NUTS 2 | Партньори:  Доставчици на социални услуги,  НПО  Асоциирани партньори:  МТСП  АСП  МЗ |
| Изпълнение на процедура „Приеми ме 2015“ | 2020 г. | Деца и младежи, получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция – 3 300;  Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 150. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 136 404 000 лв. | АСП | Общини, райони на общини |
| Изпълнение на операция „Открий ме“ | 2017-2020 г. | Деца и младежи, получили достъп до услуги за социално включване – 400 | ОП РЧР 2014-2020 г. | 4 000 000 лв. | НПО и доставчици на социални услуги | Общини, райони на общини, обучителни и образователни организации |
| Изпълнение на операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ | 2023 г. | Брой деца и младежи, подготвени/подкрепени за извеждане в общността – 670 (230 в ДДЛРГ и 440 в ДМСГД);  Деца и младежи, настанени в ЦНСТДМУ с актуализирана оценка – 820. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 3 000 000 лв. | АСП | ДАЗД, МЗ,  общини, доставчици на социални услуги, НПО,  лечебни заведения |
| Стартиране и изпълнение на операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 -предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ | 2023 г. | Деца и младежи, получаващи социални и здравни услуги в общността след извеждането им от институция – 1 470 (индикативно) | ОП РЧР 2014-2020 г. | 74 050 060 лв. | Компонент 1: Кандидати: Общини, получили финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 за изграждане на социална инфраструктура за новите услуги  Компонент 2: Кандидат: Министерство на здравеопазването | Компонент 1: Партньори: Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, доставчици на социални услуги, НПО, лечебни заведения  Компонент 2:  Партньори: Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, общини, доставчици на социални услуги, НПО, лечебни заведения  Асоциирани партньори и по двата компонента: Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката |
| ***Мярка: Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства и други уязвими групи*** | | | | | | |
| Осигуряване дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ) | 2019-2020 г. | Брой действащи центрове;  Брой деца, бременни и родилки, обслужени в ЗКЦ. | НППМДЗ | 2019 г. – 2 000 000 лв.  2020 г. – 2 000 000 лв. | МЗ | ЛЗ |
| Предоставяне на психологична помощ на лица, търсещи международна закрила | 2019-2020 г. | Брой обхванати лица | Център „Надя“, МОМ и АСЕТ | По проекти на ФУМИ и НПО | ДАБ при МС | Център „Надя“, МОМ и АСЕТ |
| Разширяване на компетентностите и мотивацията на специалистите от първичната медицинска помощ за консултиране на родители в областта на ранното детско развитие | 2019-2020 г. | Проведени обучения;  Брой обучени специалисти. | Бюджет на НППМДЗ | 2019 г. – 15 000 лв.  2020 г. – 15 000 лв. | НЦОЗА | МЗ |
| **Приоритет № 5 Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания** | | | | | | |
| ***Мярка: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение*** | | | | | | |
| Предоставяне на социални помощи | Постоянен | Брой отпуснати социални помощи – 48 065 лица и семейства | В рамките на бюджета на отговорната институция | 46 552 000 лв. | МТСП | МФ, АСП, ФСЗ |
| Предоставяне на целеви помощи за отопление | Постоянен | Брой отпуснати целеви помощи за отопление – 220 000 лица и семейства | В рамките на бюджета на отговорната институция | 121 200 000 лв. | МТСП | МФ, АСП |
| Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания | Постоянен | Средномесечен брой подпомогнати лица с увреждания по ЗИХУ:  - 502 000 лица с увреждания, получили месечни добавки за социална интеграция;  - финансова подкрепа за хора с трайни увреждания;  - 10 000 лица, получили целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 152 000 000 лв.  150 000 000 лв.  46 000 000 лв. | МТСП | МФ, АСП, АХУ |
| Осигуряване на хранителни пакети и топъл обяд на лица и семейства, подпомагани със социални помощи | 2019-2020 г. | Брой лица, подпомагани със социални помощи, на които са осигурени хранителни пакети и топъл обяд | Оперативна програма по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите са лица | Съгласно финансовия план на Оперативната програма | АСП | Избрана партньорска организация; Общини и райони на общини. |
| ***Мярка: Подпомагане на семейства с деца*** | | | | | | |
| Предоставяне на семейни помощи за деца | Постоянен | Брой деца, подкрепени по ЗСПД | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | МТСП, АСП | МФ |
| Оказване на финансова подкрепа за отглеждане на децата в семейна среда | Постоянен | Брой деца, подкрепени по реда на ППЗЗД | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | МТСП, АСП | МФ |
| ***Мярка: Увеличение на размерите на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им*** | | | | | | |
| Увеличаване размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г. с 5,7%;  Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО с 5,7%;  Увеличаване на социалната пенсия за старост с 5,7%. | 1 юли 2019 г.  1 юли 2019 г.  1 юли 2019 г. | Планиран Коефициент на заместване на дохода за 2019 г.  брутен – 40,0%;  нетен – 51,4%.  Размер на  минималната пенсия за ОСВ по чл. 68, ал. 1 от КСО от 1 юли 2019 г. – 219,43 лв.  Размер на социалната пенсия за старост от  1 юли 2019 г. – 132,74 лв. | ДОО, ДБ | Увеличение на разхода за пенсии с 276,8 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |
| Увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула за новоотпуснатите пенсии от 1 януари 2019 г. от 1,169 на 1,2 на сто | 1 януари 2019 г. | Тежест на една година осигурителен стаж – 1,2 на сто | ДОО, ДБ | Увеличение на разхода за пенсии с 16,5 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |
| Увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 910 лв. на 1 200 лв.  (40% от размера на максималния осигурителен доход за календарната година – 3 000 лв. за 2019 г.) | 1 юли 2019 г. | Максимален размер на пенсията/пенсиите без добавките от 1 юли – 1 200 лв. | ДОО, ДБ | Увеличение на разхода за пенсии със 79,0 млн. лв. | МТСП, МФ, НОИ |  |
| **Приоритет № 6 Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване** | | | | | | |
| ***Мярка: Повишаване на капацитета чрез въвеждане на нови подходи при предоставянето на услуги – мултидисциплинарен подход, индивидуализиране на услугите, прилагане на комплексна оценка и други*** | | | | | | |
| Разкриване на Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), в които се предоставят здравни и социални услуги | 2019-2020 г. | Брой разкрити ЦКОДУХЗ | В рамките на бюджета на отговорната институция | 2019 г. – 500 000 лв.  2020 г. – 3 000 000 лв. | МЗ |  |
| Обучение на персонала на ЦКОДУХЗ | 2019-2020 г. | Брой проведени обучения;  Брой обучени. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 2019 г. – 15 000 лв.  2020 г. – 35 000 лв. | МЗ |  |
| Развитие на интегрираните здравно-социални услуги | 2019-2020 г. | Приет подзаконов нормативен акт | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | МЗ |  |
| Изпълнение на проект „АСП МОЖЕ“ | 2022 г. | Сключен договор по проекта | ОП РЧР 2014-2020 г. | 2019-2020 г. – 14 700 000 лв. | АСП |  |
| Изпълнение на процедура „Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП)“ | 2020 г. | Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда | ОП РЧР 2014-2020 г. | 52 000 000 лв. | МТСП | АЗ, АСП |
| Операция „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2020 г. | Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда – минимум 3;  Заети лица в институциите, работещи в сферата на пазара на труда, повишили своята квалификация – най-малко 2 000 заети лица. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 42 900 000 лв. | АЗ | Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите |
| Подобряване механизма за социална, здравна и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди, при необходимост насочване към социални услуги | 2019-2020 г. | Брой извършени първични медицински прегледи на всички новорегистрирани чужденци, търсещи международна закрила в здравните кабинети към ДАБ при МС;  Брой социални консултации;  Брой психологически интервюта. | В рамките на бюджета на отговорната институция и НПО | НП | ДАБ при МС | НПО |
| **Приоритет № 7 Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна** | | | | | | |
| ***Мярка: Осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и др.*** | | | | | | |
| Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради | 2023 г. | Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради – kWh/година;  Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергийно потребление – брой домакинства. | ОП РР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради“); Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“, ЕФРР и национално съфинансиране, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради | НП | МРРБ,  Общини |  |
| Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт | 2023 г. | Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – км | ОП РР 2014-2020 г.  Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Интегриран градски транспорт“; ЕФРР и национално съфинансиране | НП | МРРБ, Общини |  |
| Подобряване на качеството на градската среда | 2023 г. | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – кв. м. | ОП РР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Подобряване на качеството на градската среда“); ЕФРР и национално съфинансиране | НП | МРРБ, Общини |  |
| ***Мярка: Осигуряване на достъп до култура и спорт*** | | | | | | |
| Стимулиране на талантливи деца чрез Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища | 2019-2020 г. | Брой предоставени стипендии и еднократна финансова помощ | В рамките на бюджета на отговорната институция | 1 800 000 лв. | МК | МОН, ММС |
| Подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, любителското творчество, читалищното дело, библиотечното дело и за осигуряване на достъп до културното наследство | 2019-2020 г. | Брой подкрепени проекти | В рамките на бюджета на отговорната институция | В рамките на утвърдените бюджети на програмите | МК | Културни институти, читалища, библиотеки, общини, НПО |
| Ремонт и реконструкция на сгради в областта на културата за осигуряване на достъпна среда | 2019-2020 г. | Брой адаптирани сгради | Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 | НП | МК |  |
| Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете | 2023 г. | Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони – кв.м. | ОП РР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Културна и спортна инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране | НП | МРРБ, Общини, МК, ММС и организации, изпълняващи финансови инструменти |  |
| Осигуряване на услуги в подкрепа на младежкото развитие, социално включване и реализация чрез проекти, програми и инициативи, финансирани по Национална програма за младежта (2016-2020) | 2019-2020 г. | Брой обхванати младежи на възраст 15-29 години;  Брой предоставени услуги;  Видове предоставени услуги за подкрепа развитието на младите хора. | В рамките на бюджета на Национална програма за младежта (2016-2020) за 2019 и 2020 г. | НП | ММС | Младежки организации, изпълняващи проекти по Национална програма за младежта (2016-2020) |
| Изпълнение на Програма „Спорт за деца в риск“ | 2019-2020 г. | Брой одобрени проекти;  Брой обхванати;  Брой спортове;  Брой ангажирани спортни специалисти. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |
| Изпълнение на Програма „Спорт за децата в детските градини“ | 2019-2020 г. | Брой одобрени проекти;  Брой обхванати;  Брой спортове;  Брой ангажирани спортни специалисти. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |
| Провеждане на ученически игри за учениците от общообразователните училища | 2019-2020 г. | Брой обхванати участници;  Брой спортове;  Брой ангажирани спортни специалисти. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |
| Провеждане на ученически игри за учениците от специалните училища | 2019-2020 г. | Брой обхванати участници;  Брой спортове;  Брой ангажирани спортни специалисти. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |
| Изпълнение на Програма „Развитие на спорта на учащите“ | 2019-2020 г. | Брой обхванати участници;  Брой спортове;  Брой ангажирани спортни специалисти | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |
| Осигуряване на условия и възможности за включване на хората с увреждания в спортни занимания в свободното време, подготовка и участие в спортни прояви | 2019-2020 г. | Брой изпълнени проекти;  Брой хора с увреждания;  Брой включени в спортни занимания;  Брой спортисти с увреждания;  Брой спортни състезания. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ММС | Лицензирани спортни организации и техни членове |
| Осигуряване на достъп до спорт чрез подпомагане на спортни организации | 2019-2020 г. | Брой финансирани проекти на спортни федерации;  Брой финансирани проекти на спортни клубове. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ММС |  |
| Осигуряване на дейности за насърчаване на социално отговорно поведение чрез проекти, реализирани по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта | 2019-2020 г. | Брой изпълнени проекти;  Брой обхванати младежи на възраст 15-29 години. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | ММС | НПО |
| Развитие и разширяване на обхвата на иновативните младежки центрове, създадени по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ | 2019-2024 г. | Брой младежи, обхванати от проектните дейности – 5000;  Брой нови младежки инициативи в целевите общности – 150;  Брой участници (които не са младежи), обхванати от проектните дейности – 1500;  Брой подкрепени младежки центрове – 4. | Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. | 7 800 000 лв. | МОН | Общини (Враца, Добрич, Стара Загора, Пловдив), Съвет на Европа,  Норвежката асоциация на местните и регионални власти |
| Създаване на иновативни младежки центрове | 2019-2024 г. | Брой подкрепени иновативни младежки центрове, отговарящи на Националния стандарт за качество: минимум 3;  Брой младежи, обхванати от проектните дейности (отчитат се по пол и етническа принадлежност): 4000 ;  Брой създадени работни места (вкл. за младежи): 100;  Брой на служителите, обучени за работа по изискванията на бъдещия Национален стандарт за качество на младежките центрове: 40. | Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. | 15 600 000 лв. | МОН | Общини (областни градове), Съвет на Европа, Норвежката асоциация на местните и регионални власти |
| **Приоритет № 8 Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните** | | | | | | |
| ***Мярка: Осигуряване на достъп до жилищно настаняване*** | | | | | | |
| Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи от населението, включително ромите | 2023 г. | Рехабилитирани жилища в градските райони – брой  жилища;  Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от  модернизирана социална инфраструктура – брой лица. | ОП РР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Социална инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране | НП | МРРБ, Общини |  |
| Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура | 2020 г. | Изработване на целеви програми за реализиране на Национална жилищна стратегия на Република България 2018-2030 г.;  Брой населени места с одобрена кадастрална карта – 9. | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | МРРБ, АГКК |  |
| **Приоритет № 9 Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия** | | | | | | |
| ***Мярка: Проучване и обмен на добри практики между държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване*** | | | | | | |
| Участие в партньорски проверки за проучване на опит и добри практики между държавите-членки на ЕС, организирани от ЕК по Програма „Партньорски проверки в областта на социалната закрила и социалното включване” | 2019-2020 г. | 4 партньорски проверки | В рамките на бюджета на отговорната институция | НП | МТСП | НПО |
| Стартиране на процедура „Транснационални и Дунавски партньорства за заетост и растеж“ | 2019 г. | Трансферирани иновативни практики | ОП РЧР 2014-2020 г. | 35 649 297 лв | Всички заинтересовани страни |  |

**СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ**

**АГКК – Агенция по геодезия, картография и кадастър**

**АЗ – Агенция по заетостта**

**АИКБ – Асоциация на индустриалния капитал**

**АСП – Агенция за социално подпомагане**

**АХУ – Агенция за хората с увреждания**

**БСК – Българска стопанска камара**

**БТПП – Българска търговско-промишлена палата**

**ДАБ – Държавна агенция за бежанците**

**ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето**

**ДБ – държавен бюджет**

**ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”**

**ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ**

**ДДЛРГ – Дом за деца, лишени от родителска грижа**

**ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца**

**ДОО – Държавно обществено осигуряване**

**ДП БГЦПО - Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“**

**ДСК – Държавен спортен календар**

**ЕСФ – Европейски социален фонд**

**ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие**

**ЗБДОО – Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване**

**ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта**

**ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания**

**ЗКЦ – Здравно-консултативен център**

**ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация**

**ЗОС – Закон за общинската собственост**

**ЗСП – Закон за социално подпомагане**

**ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца**

**ИМЗ – Инициатива за младежка заетост**

**КНСБ – Конфедерация на независимите синдикати в България**

**КСО – Кодекс за социално осигуряване**

**МВР – Министерство на вътрешните работи**

**МЗ – Министерство на здравеопазването**

**МЗХ – Министерство на земеделието и храните**

**МК – Министерство на културата**

**ММС – Министерство на младежта и спорта**

**МОН – Министерство на образованието и науката**

**МОСВ – Министерство на околната среда и водите**

**МП – Министерство на правосъдието**

**МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството**

**МС – Министерски съвет**

**МСК – Международен спортен календар**

**МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията**

**МТСП – Министерство на труда и социалната политика**

**МФ – Министерство на финансите**

**НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение**

**НБДПТЕСФ – „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ”**

**НЖС – Национална жилищна стратегия**

**НЗОК – Национална здравноосигурителна каса**

**НОИ – Национален осигурителен институт**

**НП – Национална програма**

**НПАНЛ – Национална програма „Активиране на неактивни лица“**

**НПАХУ – Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“**

**НПЕЕМЖС - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**

**НПЗОХТУ – Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания**

**НПО – неправителствени организации**

**НПОЗБ – Национална програма за обучение и заетост на бежанци**

**НППМДЗ – Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве**

**НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България**

**НЦОЗА – Национален център за опазване на общественото здраве**

**ОПЛ – общопрактикуващи лекари**

**ОП НОИР – Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“**

**ОП РР – Оперативна програма „Региони в растеж”**

**ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”**

**ПОЗПБЛ – Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица**

**ППЗЗД – Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето**

**ППЗИХУ – Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания**

**ППЗНЗ – Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта**

**ППЗСПД – Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца**

**ПРСР – Програма за развитие на селските райони**

**РЗИ – Регионални здравни инспекции**

**РУО – Регионални управления на образованието**

**РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование**

**ССИ – Съюз за стопанска инициатива**

**СФГБ – Спортна федерация на глухите в България**

**ФСЗ – Фонд „Социална закрила“**

**ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“**

**ЦЗСП – Центрове за заетост и социално подпомагане**

**ЦКОДУХЗ – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания**

**ЦНСТДМУ – Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания**

**ЦОИДУЕМ – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства**

**ЦПО – Център за професионално обучение**

**ЦРЧРРИ – Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи**

**ISCED – Международна стандартна класификация на образованието**

1. По данни на Националния статистически институт. [↑](#footnote-ref-1)
2. Хармонизирани индекси на потребителските цени [↑](#footnote-ref-2)